## Sheet1
잘 되는 부분, 작업완료
약간의 이슈
치명적 이슈, 지연 발생
전체 기간
세부항목 기간

## 트레인 WBS
LMS를 웹 스크래핑하여 남서울대학교 대학서점 교재를 구매하는 웹 애플리케이션 WBS
시작일 | 2023-09-04 | 팀명 | 트레인 | [6 empty] | 년 | 2023 | [118 empty] | 2024
종료일 | 2024-04-09 | [8 empty] | 달 | 9 | [26 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4
| 219일 | [8 empty] | 주차 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차 | [6 empty] | 10주차 | [6 empty] | 11주차 | [6 empty] | 12주차 | [6 empty] | 13주차 | [6 empty] | 14주차 | [6 empty] | 15주차 | [6 empty] | 16주차 | [6 empty] | 17주차 | [6 empty] | 18주차 | [6 empty] | 19주차 | [6 empty] | 20주차 | [6 empty] | 21주차 | [6 empty] | 22주차 | [6 empty] | 23주차 | [6 empty] | 24주차 | [6 empty] | 25주차 | [6 empty] | 26주차 | [6 empty] | 27주차 | [6 empty] | 28주차 | [6 empty] | 29주차 | [6 empty] | 30주차 | [6 empty] | 31주차 | [6 empty] | 32주차
[10 empty] | 일 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
구분 | 작업 | 활동 | 담당자 | 산출물 | 시작일 | 마감 예정 일 | 마감일 | 기간 | 진척도 | 상태
Task 1 | 사업계획 |  | 트레인 |  | 23.09.04 | 23.09.11 | 23.09.11 | 8일 | 100% | 작업완료
1.1 |  | 사업계획 | 트레인 |  | 23.09.04 | 23.09.11 | 23.09.11 | 8일 | 100% | 작업완료
1.1.1 |  | 벤치마킹 | 트레인 |  | 23.09.04 | 23.09.07 | 23.09.07 | 4일 | 100% | 작업완료
1.1.2 |  | 캡스톤 디자인 사례를 검색 | 트레인 |  | 23.09.08 | 23.09.11 | 23.09.11 | 4일 | 100% | 작업완료
1.2 |  | 멘토와 상의 | 트레인 |  | 23.09.08 | 23.09.08 | 23.09.08 | 1일 | 100% | 작업완료
1.2.1 |  | zoom을 통한 화상 회의 | 트레인 |  | 23.09.08 | 23.09.08 | 23.09.08 | 1일 | 100% | 작업완료
Task 2 | 요구사항분석 |  | 트레인 |  | 23.09.12 | 23.10.09 | 23.11.13 | 28일 | 100% | 작업완료
2.1 |  | 기능 분석 | 트레인 |  | 23.09.12 | 23.09.18 | 23.11.13 | 7일 | 100% | 작업완료
2.1.1 |  | 업무범위 나누기 | 트레인 | WBS | 23.09.12 | 23.09,18 | 23.11.13 | 7일 | 100% | 작업완료
2.2 |  | 제약사항 분석 | 트레인 |  | 23.09.19 | 23.10.02 | 23.11.13 | 14일 | 100% | 작업완료
2.2.1 |  | 가정 및 제약사항 분석 | 트레인 | 수행계획서 | 23.09.19 | 23.10.02 | 23.11.13 | 14일 | 100% | 작업완료
2.3 |  | 시스템 분석 | 트레인 |  | 23.09.19 | 23.10.02 | 23.11.13 | 14일 | 100% | 작업완료
2.3.1 |  | 시스템 구성도 작성 | 트레인 | 수행계획서 | 23.09.19 | 23.10.02 | 23.11.13 | 14일 | 100% | 작업완료
2.4 |  | 데이터베이스 분석 | 트레인 |  | 23.10.03 | 23.10.09 | 23.11.13 | 7일 | 100% | 작업완료
2.4.1 |  | 개념적 데이터 모델 작성 | 트레인 | 요구사항 명세서 | 23.10.03 | 23.10.09 | 23.11.13 | 7일 | 100% | 작업완료
2.5 |  | 인터페이스 분석 | 트레인 |  | 23.10.03 | 23.10.09 | 23.11.13 | 7일 | 100% | 작업완료
2.5.1 |  | 인터페이스 요구사항 작성 | 트레인 | 요구사항 명세서 | 23.10.03 | 23.10.09 | 23.11.13 | 7일 | 100% | 작업완료
Task 3 | 설계 |  |  |  | 23.10.10 | 23.10.30 | 23.11.13 | 21일 | 100% | 작업완료
3.1 |  | ERD | 임세규 |  | 23.10.10 | 23.10.20 | 23.11.13 | 11일 | 100% | 작업완료
3.1.1 |  | ERD작성 | 임세규 | ERD | 23.10.10 | 23.10.20 | 23.11.13 | 11일 | 100% | 작업완료
3.2 |  | 플로우차트 | 임세규 |  | 23.10.21 | 23.10.30 | 23.11.13 | 10일 | 100% | 작업완료
3.2.1 |  | 플로우차트 작성 | 임세규 | 플로우 차트 | 23.10.21 | 23.10.30 | 23.11.13 | 10일 | 100% | 작업완료
3.3 |  | 스토리보드 | 김영민 |  | 23.10.10 | 23.10.20 | 23.11.13 | 11일 | 100% | 작업완료
3.3.1 |  | 스토리 보드 작성 | 김영민 | 스토리 보드 | 23.10.10 | 23.10.20 | 23.11.13 | 11일 | 100% | 작업완료
3.4 |  | 메뉴구조도 | 김영민 |  | 23.10.21 | 23.10.30 | 23.11.13 | 10일 | 100% | 작업완료
3.4.1 |  | 메뉴 구조도 작성 | 김영민 | 메뉴 구조도 | 23.10.21 | 23.10.30 | 23.11.13 | 10일 | 100% | 작업완료
3.5 |  | 테이블 기술서 | 강현수 |  | 23.10.10 | 23.10.20 | 23.11.13 | 11일 | 100% | 작업완료
3.5.1 |  | 테이블 기술서 작성 | 강현수 | 테이블 기술서 | 23.10.10 | 23.10.20 | 23.11.13 | 11일 | 100% | 작업완료
3.6 |  | 화면목록 및 화면설계서 | 강현수 |  | 23.10.21 | 23.10.30 | 23.11.13 | 10일 | 100% | 작업완료
3.6.1 |  | 화면 목록 및 화면 설계서 작성 | 강현수 | 화면 설계서 | 23.10.21 | 23.10.30 | 23.11.13 | 10일 | 100% | 작업완료
3.7 |  | 테스트 계획 수립 | 엄태정 |  | 23.10.10 | 23.10.20 | 23.11.13 | 11일 | 100% | 작업완료
3.7.1 |  | 테스트 계획 수립 | 엄태정 | 테스트 계획서 | 23.10.10 | 23.10.20 | 23.11.13 | 11일 | 100% | 작업완료
3.8 |  | 테스트 케이스 설계 | 엄태정 |  | 23.10.21 | 23.10.30 | 23.11.13 | 10일 | 100% | 작업완료
3.8.1 |  | 테스트 케이스 설계 | 엄태정 | 테스트 케이스 | 23.10.21 | 23.10.30 | 23.11.13 | 10일 | 100% | 작업완료
Task 4 | 개발 |  |  |  | 23.10.31 | 23.12.11 |  | 42일 | 20% | 작업완료
4.1 | 개발 전 스터디 항목 | 내용 | 트레인 |  | 23.10.31 | 23.11.13 | 23.11.13 |  | 100% | 작업완료
4.1.1 | 서버관리 | Apache 서버 기술 | 트레인 |  | 23.10,31 | 23.11.13 | 23.11.13 |  | 100% | 작업완료
4.1.2 | 카카오톡 결제 | 카카오페이 API 기술 | 트레인 |  | 23.10,31 | 23.11.13 | 23.11.13 |  | 100% | 작업완료
4.1.4 | 기초 정보 수집 | selenium 웹 스크래핑 | 트레인 |  | 23.10,31 | 23.11.13 | 23.11.13 |  | 100% | 작업완료
4.1.5 | 프레임 워크 | 스프링프레임워크 | 트레인 |  | 23.10,31 | 23.11.13 | 23.11.13 |  | 100% | 작업완료
4.1.6 | RDBMS | Maria DB | 트레인 |  | 23.10,31 | 23.11.13 | 23.11.13 |  | 100% | 작업완료
4.1.7 | 웹 프로그래밍 | HTML, CSS | 트레인 |  | 23.10,31 | 23.11.13 | 23.11.13 |  | 100% | 작업완료
4.1.8 | 카카오톡 인증 | 카카오톡 API | 트레인 |  | 23.10,31 | 23.11.13 | 23.11.13 |  | 100% | 작업완료
4.2 | 사전 기술 검수 |  | 트레인 |  | 23.10.31 | 23.11.13 | 23.11.13 |  | 100% | 작업완료
4.2.1 |  | 네이버 책 검색 API 기술 확인 | 트레인 |  | 23.10,31 | 23.11.13 | 23.11.13 |  | 100% | 작업완료
4.2.2 |  | 카카오페이 API 기술 확인 | 트레인 |  | 23.10,31 | 23.11.13 | 23.11.13 |  | 100% | 작업완료
4.2.3 |  | 카카오톡 API 기술 확인 | 트레인 |  | 23.10,31 | 23.11.13 | 23.11.13 |  | 100% | 작업완료
4.2.3 |  | 웹 스크래핑 기술 확인 | 트레인 |  | 23.10,31 | 23.11.13 | 23.11.13 |  | 100% | 작업완료
4.2.3 |  | 드롭 박스 기술 확인 | 트레인 |  | 23.10,31 | 23.11.13 | 23.11.13 |  | 100% | 작업완료
4.3 | 인증 업무 | 세부 업무 내용 | 강현수 |  | 23.11.14 | 23.11.25 |  | 12일 | 0% | 작업대기
4.3.1 | 회원가입 | 카카오톡 API를 이용하여 회원가입 기능 제공 | 강현수 |  | 23.11.14 | 23.11.17 |  | 4일 | 0% | 작업대기
4.3.2 | 로그인 | 카카오톡 API를 이용하여 로그인 기능 제공 | 강현수 |  | 23.11.18 | 23.11.21 |  | 4일 | 0% | 작업대기
4.3.4 | 내 정보 수정 | 학생 LMS정보, 서점 가맹점 ID 정보 수정 | 강현수 |  | 23.11.22 | 23.11.25 |  | 4일 | 0% | 작업대기
4.4 | 웹 서버 관리 업무 | 세부 업무 내용 | 임세규 |  | 23.11.14 | 23.12.06 |  | 23일 | 0% | 작업대기
4.4.1 | 서버관리 | 서버 구축 | 임세규 |  | 23.11.14 | 23.12.06 |  | 23일 | 0% | 작업대기
4.5 | 자료 운영 업무 | 세부 업무 내용 | 임세규 |  | 23.11.14 | 23.12.06 |  | 23일 | 0% | 작업대기
4.5.1 | 자료 관리 | 개발 기간 동안 관련 자료, 산출물 관리 | 임세규 |  | 23.11.14 | 23.12.06 |  | 23일 | 0% | 작업대기
4.6 | 기초 정보 수집 업무 | 세부 업무 내용 | 강현수 |  | 23.11.26 | 23.12.03 |  | 8일 | 0% | 작업대기
4.6.1 | 교재명 수집 | LMS강의계획서에서 주교재 정보 수집 | 강현수 |  | 23.11.26 | 23.11.29 |  | 4일 | 0% | 작업대기
4.6.2 | 교재 정보 수집 | 책검색API이용하여 교재정보 수집 | 강현수 |  | 23.11.30 | 23,12.03 |  | 4일 | 0% | 작업대기
4.7 | 정보조회 업무 | 세부 업무 내용 | 엄태정 |  | 23.11.14 | 23.12.03 |  | 20일 | 0% | 작업대기
4.7.1 | 전체 교재 리스트 조회 | 학과별, 교양별 필요 교재 리스트 제공 | 엄태정 |  | 23.11.14 | 23.11.17 |  | 4일 | 0% | 작업대기
4.7.2 | 수강 신청 교재리스트조회 | 수강신청한 강의에서 필요한 교재 리스트 제공 | 엄태정 |  | 23.11.18 | 23.11.21 |  | 4일 | 0% | 작업대기
4.7.3 | 개인 구매 내역 조회 | 개인의 구매 내역 리스트 제공 | 엄태정 |  | 23.11.22 | 23.11.25 |  | 4일 | 0% | 작업대기
4.7.4 | 전체 구매 내역 조회 | 전체 구매 내역 리스트 제공 | 엄태정 |  | 23.11.26 | 23.11.29 |  | 4일 | 0% | 작업대기
4.7.5 | 판매량 조회 | 판매 항목과 수량을 조회 기능 | 엄태정 |  | 23.11.30 | 23,12.03 |  | 4일 | 0% | 작업대기
4.8 | 구매 업무 | 세부 업무 내용 | 김영민 |  | 23.11.14 | 23.11.25 |  | 12일 | 0% | 작업대기
4.8.1 | 사전 결제 | 카카오페이 서비스 제공 | 김영민 |  | 23.11.14 | 23.11.17 |  | 4일 | 0% | 작업대기
4.8.2 | 교재 선택 | 학생이 수강신청 교재 리스트에서 구매 기능 | 김영민 |  | 23.11.18 | 23.11.21 |  | 4일 | 0% | 작업대기
4.8.3 | 마일리지 관리 | 마일리지 적립, 사용 기능 | 김영민 |  | 23.11.22 | 23.11.25 |  | 4일 | 0% | 작업대기
4.9 | 수령 업무 | 세부 업무 내용 | 김영민 |  | 23.11.26 | 23.12.06 |  | 11일 | 0% | 작업대기
4.9.1 | 수령 날짜 범위 선택 | 서점에서 수령 날짜 범위 설정 | 김영민 |  | 23.11.26 | 23.11.29 |  | 4일 | 0% | 작업대기
4.9.2 | 수령 날짜 선택 | 학생 교재 구매시 수령 날짜 선택 | 김영민 |  | 23.11.30 | 23,12.03 |  | 4일 | 0% | 작업대기
4.9.3 | 수령 여부 변경 | 학생 교재 수령시 수령 여부 변경 | 김영민 |  | 23.12.04 | 23.12.06 |  | 3일 | 0% | 작업대기
4.1 | 외부 모듈 결합 | 세부 업무 내용 | 엄태정, 강현수 |  | 23.12.04 | 23.12.06 |  | 3일 | 0% | 작업대기
4.10.1 |  | 책 검색 API, 정보 수집 모듈 결합 | 엄태정 |  | 23.12.04 | 23.12.06 |  | 3일 | 0% | 작업대기
4.10.2 |  | 드롭박스 API 결합 | 엄태정 |  | 23.12.04 | 23.12.06 |  | 3일 | 0% | 작업대기
4.10.3 |  | 카카오페이 API 결합 | 강현수 |  | 23.12.04 | 23.12.06 |  | 3일 | 0% | 작업대기
4.10.4 |  | 카카오톡 API 결합 | 강현수 |  | 23.12.04 | 23.12.06 |  | 3일 | 0% | 작업대기
4.11 |  | 프로토타입 제작 | 트레인 |  | 23.12.07 | 23.12.11 |  | 5일 | 0% | 작업대기
4.11.1 |  | 모듈 결합 | 트레인 |  | 23.12.07 | 23.12.11 |  | 5일 | 0% | 작업대기
Task 5 | 테스트 단계 |  | 트레인 |  | 23.12.12 | 24.04.09 |  | 120일 | 0% | 작업대기
5.1 |  | 중간발표 및 이행 계획 수립 | 트레인 |  | 23.12.12 | 23.12.14 |  | 3일 | 0% | 작업대기
5.1.1 |  | 중간발표 | 트레인 |  | 23.12.12 | 23.12.12 |  | 1일 | 0% | 작업대기
5.1.1 |  | 이행 계획 수립 | 트레인 |  | 23.12.13 | 23.12.14 |  | 2일 | 0% | 작업대기
5.2 |  | 1차 테스트 | 트레인 |  | 23.12.15 | 24.01.10 |  | 27일 | 0% | 작업대기
5.2.1 |  | 1차 테스트 진행 | 트레인 |  | 23.12.15 | 23.12.15 |  | 1일 | 0% | 작업대기
5.2.2 |  | 1차 테스트 결과 보고서 작성 | 트레인 | 테스트 결과 보고서 | 23.12.15 | 23.12.15 |  | 1일 | 0% | 작업대기
5.2.3 |  | 1차 수정 및 개선 | 트레인 |  | 23.12.16 | 24.01.09 |  | 25일 | 0% | 작업대기
5.2.4 |  | 1차 수정 및 개선 결과 보고 | 트레인 | 개선 결과 보고서 | 24.01.10 | 24.01.10 |  | 1일 | 0% | 작업대기
5.3 |  | 2차 테스트 | 트레인 |  | 24.01.11 | 24.02.09 |  | 30일 | 0% | 작업대기
5.3.1 |  | 2차 테스트 진행 | 트레인 |  | 24.01.11 | 24.01.11 |  | 1일 | 0% | 작업대기
5.3.2 |  | 2차 테스트 결과 보고서 작성 | 트레인 | 테스트 결과 보고서 | 24.01.11 | 24.01.11 |  | 1일 | 0% | 작업대기
5.3.3 |  | 2차 수정 및 개선 | 트레인 |  | 24.01.12 | 24.02.08 |  | 28일 | 0% | 작업대기
5.3.4 |  | 2차 수정 및 개선 결과 보고 | 트레인 | 개선 결과 보고서 | 24.02.09 | 24.02.09 |  | 1일 | 0% | 작업대기
5.4 |  | 3차 테스트 | 트레인 |  | 24.02,10 | 24,03,10 |  | 30일 | 0% | 작업대기
5.4.1 |  | 3차 테스트 진행 | 트레인 |  | 24.02.10 | 24.02.10 |  | 1일 | 0% | 작업대기
5.4.2 |  | 3차 테스트 결과 보고서 작성 | 트레인 | 테스트 결과 보고서 | 24.02.10 | 24.02.10 |  | 1일 | 0% | 작업대기
5.4.3 |  | 3차 수정 및 개선 | 트레인 |  | 24.02.11 | 24.03.09 |  | 28일 | 0% | 작업대기
5.4.4 |  | 3차 수정 및 개선 결과 보고 | 트레인 | 개선 결과 보고서 | 24.03.10 | 24.03.10 |  | 1일 | 0% | 작업대기
5.5 |  | 최종 테스트 | 트레인 |  | 24.03.11 | 24.04.09 |  | 30일 | 0% | 작업대기
5.5.1 |  | 최종 테스트 진행 | 트레인 |  | 24.03.11 | 24.03.11 |  | 1일 | 0% | 작업대기
5.5.2 |  | 최종 테스트 결과 보고서 작성 | 트레인 | 테스트 결과 보고서 | 24.03.11 | 24.03.11 |  | 1일 | 0% | 작업대기
5.5.3 |  | 최종 수정 및 개선 | 트레인 |  | 24.03.12 | 24.03.25 |  | 14일 | 0% | 작업대기
5.5.4 |  | 안정화 | 트레인 |  | 24.03.26 | 24.04.04 |  | 10일 | 0% | 작업대기
5.5.5 |  | 최종 보고서 작성 및 산출물 정리 | 트레인 | 최종 보고서 | 24.04.05 | 24.04.08 |  | 4일 | 0% | 작업대기
5.5.6 |  | 최종보고 | 트레인 |  | 24.04.09 | 24.04.09 |  | 1일 | 0% | 작업대기