## WBS 작성 예시 2
시작일 |  |  | 2023-08-29
종료일 |  |  | 2024년 3월 31일 일요일
|  |  |  | 팀명 |  | 트레인
|  |  |  | 년 |  |  | 2023 | [18 empty] | 2024
|  |  |  | 달 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
|  |  |  | 주차 |  |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30
| WBS | 구분 | 항목 | 상태 | 진척도
| 1 | Task 1 | 주제 정하기 | 작업 완료 | 100% | bar: 1899-12-31 to 1900-01-02
| 1.1 | Task 1-1 | 벤치마킹 | 작업 완료 | 100%
|  | 1.1.1 | 캡스톤 디자인 사례를 검색
| 1.2 | Task 1-2 | 멘토와 상의 | 작업 완료 | 100%
|  | 1.2.1 | zoom을 통한 화상 회의
| 1.3 | Task 1-3 | 팀원들과 토론 | 작업 완료 | 100%
|  | 1.3.1 | 화상 회의
|  | 1.3.2 | 각자 구상한 프로젝트 요약 및 공유
|  | 1.3.3 | 투표
| 2 | Task 2 | 요구사항분석 | 진행 중 | 87.5% | bar: 1900-01-03 to 1900-01-04
| 2.1 | Task 2-1 | 벤치마킹을 토대로 화상 회의 | 작업 완료 | 100%
|  | 2.1.1 | 각자 벤치마킹한 프로젝트 소개
|  | 2.1.2 | 장단점 및 개선방안 모색
| 2.2 | Task 2-2 | 기능 분석 | 진행 중 | 75%
|  | 2.2.1 | 주요 기능
|  | 2.2.2 | 세부 및 추가 기능
|  | 2.2.3 | 리스크 인지
|  | 2.2.4 | 해결방안 모색 | 진행 중
| 2.3 | Task 2-3 | 프로젝트 주제 관련 벤치마킹
|  | 2.3.1 | 요구분석서 작성
| 3 | Task 3 | 기초설계