## WBS 작성 예시 2
Smart Book Management System 구축 WBS
시작일 | 2023-09-04 | 팀명 | 트레인 | [5 empty] | 년 | 2023 | [118 empty] | 2024
종료일 | 2024-04-09 | [7 empty] | 달 | 9 | [26 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4
| 219일 | [7 empty] | 주차 | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32
[9 empty] | 일 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
구분 | 작업 | 활동 | 담당자 | 산출물 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척도 | 상태
Task 1 | 주제 정하기 |  | 트레인 |  | 23.09.04 | 23.09.11 | 8일 | 100% | 작업완료
1.1 |  | 주제 정하기 | 트레인 |  | 23.09.04 | 23.09.11 | 8일 | 100% | 작업완료
1.1.1 |  | 벤치마킹 |  |  | 23.09.04 | 23.09.07 | 4일 | 100% | 작업완료
1.1.2 |  | 캡스톤 디자인 사례를 검색 |  |  | 23.09.08 | 23.09.11 | 4일 | 100% | 작업완료
1.2 |  | 멘토와 상의 | 트레인 |  | 23.09.08 | 23.09.08 | 1일 | 100% | 작업완료
1.2.1 |  | zoom을 통한 화상 회의 |  |  | 23.09.08 | 23.09.08 | 1일 | 100% | 작업완료
Task 2 | 요구사항분석 |  | 엄태정 |  | 23.09.12 | 23.10.10 | 29일 | 65% | 작업중
2.1 |  | 기능 분석 | 엄태정 |  | 23.09.12 | 23.09.16 | 5일 | 100% | 작업완료
2.1.1 |  | 업무범위 나누기 |  |  | 23.09.12 | 23.09.16 | 5일 | 100% | 작업완료
2.2 |  | 제약사항 분석 | 김영민 |  | 23.09.17 | 23.09.21 | 5일 | 100% | 작업완료
2.2.1 |  | 가정 및 제약사항 분석 |  |  | 23.09.17 | 23.09.21 | 5일 | 100% | 작업완료
2.3 |  | 시스템 분석 | 임세규 |  | 23.09.22 | 23.09.26 | 5일 | 100% | 작업완료
2.3.1 |  | 시스템 구성도 작성 |  |  | 23.09.22 | 23.09.26 | 5일 | 100% | 작업완료
2.4 |  | 데이터베이스 분석 | 강현수 |  | 23.09.27 | 23.10.01 | 5일 | 90% | 작업중
2.4.1 |  | ERD(논리)작성 |  |  | 23.09.27 | 23.10.01 | 5일 | 0% | 작업대기
2.5 |  | 인터페이스 분석 | 강현수 |  | 23.10.02 | 23.10.05 | 4일 | 0% | 작업대기
2.5.1 |  | 인터페이스 요구사항 작성 |  |  | 23.10.02 | 23.10.05 | 4일 | 0% | 작업대기
2.6 |  | 테스트 계획 수립 | 임세규 |  | 23.10.06 | 23.10.10 | 5일 | 0% | 작업대기
2.6.1 |  | 단위 테스트 계획 수립 |  |  | 23.10.06 | 23.10.10 | 5일 | 0% | 작업대기
Task 3 | 기초설계 |  |  |  | 23.09.12 | 23.10.10 | 29일 | 11.11% | 작업중
3.1 |  | 산출물 작성 | 트레인 |  | 23.09.12 | 23.10.08 | 27일 | 22.22% | 작업중
3.1.1 |  | ERD 작성 | 엄태정 |  | 23.09.12 | 23.09.14 | 3일 | 100% | 작업완료
3.1.2 |  | 플로우차트 작성 | 김영민 |  | 23.09.15 | 23.09.17 | 3일 | 100% | 작업완료
3.1.3 |  | 스토리보드 작성 | 엄태정 |  | 23.09.18 | 23.09.20 | 3일 | 0% | 작업대기
3.1.4 |  | 메뉴구조도 작성 | 임세규 |  | 23.09.21 | 23.09.23 | 3일 | 0% | 작업대기
3.1.5 |  | 테이블목록, 기술서 작성 | 강현수 |  | 23.09.24 | 23.09.26 | 3일 | 0% | 작업대기
3.1.6 |  | 시스템 구조설계서 작성 | 김영민 |  | 23.09.27 | 23.09.29 | 3일 | 0% | 작업대기
3.1.7 |  | 프로그램목록 작성 | 엄태정 |  | 23.09.30 | 23.10.02 | 3일 | 0% | 작업대기
3.1.8 |  | 화면목록, 화면설계서 작성 | 강현수 |  | 23.10.03 | 23.10.05 | 3일 | 0% | 작업대기
3.1.9 |  | 단위 테스트 설계 | 임세규 |  | 23.10.06 | 23.10.08 | 3일 | 0% | 작업대기
3.2 |  | 자료수집 | 김영민 |  | 23.10.09 | 23.10.10 | 2일 | 0% | 작업대기
3.2.1 |  | 구글 폼 작성 및 배포 | 김영민 |  | 23.10.09 | 23.10.10 | 2일 | 0% | 작업대기
Task 4 | 개발 |  |  |  | 23.10.11 | 23.12.11 | 62일 | 0% | 작업대기
4.1 |  | 가상LMS구현
4.2 |  | 데이터 베이스 구현
4.2.1 |  | 데이터 전송 스크립트 작성
4.2.2 |  | 구글 폼 데이터를 데이터베이스에 삽입
4.3 | 학생 기능 | 회원제 시스템 구현
4.3.1 |  | 회원가입
4.3.2 |  | 로그인
4.3.3 |  | 비밀번호 찾기
4.4 | 학생 기능 | 결제
4.4.1 |  | 결제 정보를 구매 정보 테이블에 저장
4.5 | 학생 기능 | 장바구니
4.5.1 |  | 선택한 교재 정보를 장바구니 테이블에 저장
4.5.2 |  | 장바구니 테이블 수정
4.5.3 |  | 결제 후 장바구니 테이블 데이터 삭제
4.6 | 서점 기능 | 구매 내역 관리
4.6.1 |  | 구매 정보 테이블 조회
Task 5 | 테스트 단계 |  |  |  | 23.12.12 | 24.04.09 | 120일 | 0% | 작업대기
5.1 |  | 단위 테스트 수행
5.1.1 |  | 단위 테스트 환경 점검
5.1.2 |  | 단위 테스트 수행
5.1.3 |  | 단위 테스트 결과 보고
5.2 |  | 통합 테스트 수행
5.2.1 |  | 통합 테스트 환경 점검
5.2.2 |  | 통합 테스트 수행
5.2.3 |  | 통합 테스트 결과 보고
5.2.4 |  | 결함 수정
5.3 |  | 안정화