## WBS 작성 예시 2
Smart Book Management System 구축 WBS
시작일 | 2023-09-04 | 팀명 | 트레인 | [6 empty] | 년 | 2023 | [118 empty] | 2024
종료일 | 2024-04-09 | [8 empty] | 달 | 9 | [26 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4
| 219일 | [8 empty] | 주차 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차 | [6 empty] | 10주차 | [6 empty] | 11주차 | [6 empty] | 12주차 | [6 empty] | 13주차 | [6 empty] | 14주차 | [6 empty] | 15주차 | [6 empty] | 16주차 | [6 empty] | 17주차 | [6 empty] | 18주차 | [6 empty] | 19주차 | [6 empty] | 20주차 | [6 empty] | 21주차 | [6 empty] | 22주차 | [6 empty] | 23주차 | [6 empty] | 24주차 | [6 empty] | 25주차 | [6 empty] | 26주차 | [6 empty] | 27주차 | [6 empty] | 28주차 | [6 empty] | 29주차 | [6 empty] | 30주차 | [6 empty] | 31주차 | [6 empty] | 32주차
[10 empty] | 일 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
구분 | 작업 | 활동 | 담당자 | 산출물 | 시작일 | 마감일 | 종료일 | 기간 | 진척도 | 상태
Task 1 | 주제 정하기 |  | 트레인 |  | 23.09.04 | 23.09.11 |  | 8일 | 100% | 작업완료
1.1 |  | 주제 정하기 | 트레인 |  | 23.09.04 | 23.09.11 |  | 8일 | 100% | 작업완료
1.1.1 |  | 벤치마킹 |  |  | 23.09.04 | 23.09.07 |  | 4일 | 100% | 작업완료
1.1.2 |  | 캡스톤 디자인 사례를 검색 |  |  | 23.09.08 | 23.09.11 |  | 4일 | 100% | 작업완료
1.2 |  | 멘토와 상의 | 트레인 |  | 23.09.08 | 23.09.08 |  | 1일 | 100% | 작업완료
1.2.1 |  | zoom을 통한 화상 회의 |  |  | 23.09.08 | 23.09.08 |  | 1일 | 100% | 작업완료
Task 2 | 요구사항분석 |  |  |  | 23.09.12 | 23.10.10 |  | 29일 | 100% | 작업완료
2.1 |  | 기능 분석 | 엄태정 |  | 23.09.12 | 23.09.16 |  | 5일 | 100% | 작업완료
2.1.1 |  | 업무범위 나누기 | 엄태정 |  | 23.09.12 | 23.09.16 |  | 5일 | 100% | 작업완료
2.2 |  | 제약사항 분석 | 김영민 |  | 23.09.17 | 23.09.21 |  | 5일 | 100% | 작업완료
2.2.1 |  | 가정 및 제약사항 분석 | 김영민 |  | 23.09.17 | 23.09.21 |  | 5일 | 100% | 작업완료
2.3 |  | 시스템 분석 | 임세규 |  | 23.09.22 | 23.09.26 |  | 5일 | 100% | 작업완료
2.3.1 |  | 시스템 구성도 작성 | 임세규 |  | 23.09.22 | 23.09.26 |  | 5일 | 100% | 작업완료
2.4 |  | 데이터베이스 분석 | 강현수 |  | 23.09.27 | 23.10.01 |  | 5일 | 100% | 작업완료
2.4.1 |  | ERD(논리)작성 | 강현수 |  | 23.09.27 | 23.10.01 |  | 5일 | 100% | 작업완료
2.5 |  | 인터페이스 분석 | 강현수 |  | 23.10.02 | 23.10.05 |  | 4일 | 100% | 작업완료
2.5.1 |  | 인터페이스 요구사항 작성 | 강현수 |  | 23.10.02 | 23.10.05 |  | 4일 | 100% | 작업완료
2.6 |  | 테스트 계획 수립 | 김영민 |  | 23.10.06 | 23.10.10 |  | 5일 | 100% | 작업완료
2.6.1 |  | 테스트 계획 수립 | 김영민 |  | 23.10.06 | 23.10.10 |  | 5일 | 100% | 작업완료
Task 3 | 기초설계 |  | 트레인 |  | 23.09.12 | 23.10.10 |  | 29일 | 95.71% | 작업중
3.1 |  | 산출물 작성 | 트레인 |  | 23.09.12 | 23.10.10 |  | 29일 | 95.71% | 작업중
3.1.1 |  | ERD 작성 | 엄태정 |  | 23.09.12 | 23.09.15 |  | 4일 | 100% | 작업완료
3.1.2 |  | 플로우차트 작성 | 김영민 |  | 23.09.16 | 23.09.19 |  | 4일 | 100% | 작업완료
3.1.3 |  | 스토리보드 작성 | 엄태정 |  | 23.09.20 | 23.09.23 |  | 4일 | 100% | 작업완료
3.1.4 |  | 메뉴구조도 작성 | 엄태정 |  | 23.09.24 | 23.09.27 |  | 4일 | 100% | 작업완료
3.1.5 |  | 테이블목록 기술서 작성 | 강현수 |  | 23.09.28 | 23.10.01 |  | 4일 | 100% | 작업완료
3.1.6 |  | 화면목록, 화면설계서 작성 | 강현수 |  | 23.10.02 | 23.10.05 |  | 4일 | 70% | 작업중
3.1.7 |  | 테스트 케이스 설계 | 임세규 |  | 23.10.06 | 23.10.10 |  | 5일 | 100% | 작업완료
Task 4 | 개발 | 기능 | 트레인 |  | 23.10.11 | 23.12.01 |  | 52일 | 0% | 작업대기
4.1 | 인증 업무 | 세부 업무 내용 | 임세규 |  | 23.10.11 | 23.11.09 |  | 30일 | 0% | 작업대기
4.1.1 | 회원가입 | 교수/학생/서점 회원 가입 기능 제공 | 임세규 |  | 23.10.11 | 23.10.15 |  | 5일 | 0% | 작업대기
4.1.2 | 로그인 | 아이디와 비밀번호 대조하여 로그인 | 임세규 |  | 23.10.16 | 23.10.20 |  | 5일 | 0% | 작업대기
4.1.3 | 비밀번호 찾기 | Email 인증을 통해 비밀번호 변경 | 임세규 |  | 23.10.21 | 23.10.25 |  | 5일 | 0% | 작업대기
4.1.4 | 비밀번호 변경 | 현재 비밀번호 변경 | 임세규 |  | 23.10.26 | 23.10.30 |  | 5일 | 0% | 작업대기
4.1.5 | QR코드 생성 | 회원가입시 학생 번호가 담긴 QR생성 | 임세규 |  | 23.10.31 | 23.11.04 |  | 5일 | 0% | 작업대기
4.1.6 | 내 정보 수정 | 이름, 주소, 전화번호, 등 개인정보 수정 | 임세규 |  | 23.11.05 | 23.11.09 |  | 5일 | 0% | 작업대기
4.2 | 웹 서버 관리 업무 | 세부 업무 내용 | 임세규 |  | 23.11.10 | 23.12.01 |  | 22일 | 0% | 작업대기
4.2.1 | 서버관리 | 서버 구축 | 임세규 |  | 23.11.10 | 23.12.01 |  | 22일 | 0% | 작업대기
4.3 | 강의 관리 업무 | 세부 업무 내용 | 강현수, 김영민 |  | 23.10.11 | 23.12.01 |  | 52일 | 0% | 작업대기
4.3.1 | 수강 신청 | 학생이 학기에 들을 강의 신청 | 강현수 |  | 23.10.11 | 23.10.16 |  | 6일 | 0% | 작업대기
4.3.2 | 수강 신청 조회 | 학생이 신청했던 강의 내역 조회 | 강현수 |  | 23.10.17 | 23.10.22 |  | 6일 | 0% | 작업대기
4.3.3 | 강의시간표 | 학생의 현 학기 강의 시간표 조회 | 강현수 |  | 23.10.23 | 23.10.28 |  | 6일 | 0% | 작업대기
4.3.4 | 강의 계획서 | 교수가 업로드한 강의 계획서 조회 | 강현수 |  | 23.10.29 | 23.11.02 |  | 5일 | 0% | 작업대기
4.3.5 | 강의 계획서 작성 | 교수가 강의 정보가 담긴 계획서 작성 | 강현수 |  | 23.11.03 | 23.11.08 |  | 6일 | 0% | 작업대기
4.3.6 | 강의 자료 조회 | 교수가 업로드한 강의 자료 조회 | 강현수 |  | 23.11.09 | 23.11.14 |  | 6일 | 0% | 작업대기
4.3.7 | 과제 조회 | 교수가 업로드한 과제 내용 조회 | 강현수 |  | 23.11.15 | 23.11.19 |  | 5일 | 0% | 작업대기
4.3.8 | 온라인 강의 조회 | 교수가 업로드한 온라인 강의 영상 조회 | 강현수 |  | 23.11.20 | 23.11.25 |  | 6일 | 0% | 작업대기
4.3.9 | 공지 조회 | 교수가 업로드한 공지 조회 | 강현수 |  | 23.11.26 | 23.12.01 |  | 6일 | 0% | 작업대기
4.3.10 | 강의 등록 | 교수가 강의할 강의 등록 | 김영민 |  | 23.10.11 | 23.10.16 |  | 6일 | 0% | 작업대기
4.3.11 | 강의 수정 | 교수가 개설 신청한 강의 정보 수정 | 김영민 |  | 23.10.17 | 23.10.22 |  | 6일 | 0% | 작업대기
4.3.12 | 개설한 강의 조회 | 교수가 개설 신청한 강의 정보 조회 | 김영민 |  | 23.10.23 | 23.10.28 |  | 6일 | 0% | 작업대기
4.3.13 | 강의 계획서 업로드 | 교수가 강의에 쓸 계획서 업로드 | 김영민 |  | 23.10.29 | 23.11.03 |  | 6일 | 0% | 작업대기
4.3.14 | 강의 계획서 수정 | 교수가 개설된 강의의 강의계획서수정 | 김영민 |  | 23.11.04 | 23.11.09 |  | 6일 | 0% | 작업대기
4.3.15 | 강의 자료 업로드 | 교수가 강의에 쓸 강의 자료 업로드 | 김영민 |  | 23.11.10 | 23.11.15 |  | 6일 | 0% | 작업대기
4.3.16 | 과제 업로드 | 교수가 내는 과제 업로드 | 김영민 |  | 23.11.16 | 23.11.21 |  | 6일 | 0% | 작업대기
4.3.17 | 온라인 강의 업로드 | 교수가 만든 강의 영상 업로드 | 김영민 |  | 23.11.22 | 23.11.26 |  | 5일 | 0% | 작업대기
4.3.18 | 공지 업로드 | 교수가 작성한 공지 업로드 | 김영민 |  | 23.11.27 | 23.12.01 |  | 5일 | 0% | 작업대기
4.4 | 학적 관리 업무 | 세부 업무 내용 | 엄태정 |  | 23.10.11 | 23.10.27 |  | 17일 | 0% | 작업대기
4.4.1 | 성적 조회 | 학생이 자신의 성적 조회 | 엄태정 |  | 23.10.11 | 23.10.16 |  | 6일 | 0% | 작업대기
4.4.2 | 학생 성적 등록 | 교수가 학생 성적을 등록 | 엄태정 |  | 23.10.17 | 23.10.22 |  | 6일 | 0% | 작업대기
4.4.3 | 학생 성적 수정 | 이의신청한 정보를 바탕으로 성적 수정 | 엄태정 |  | 23.10.23 | 23.10.27 |  | 5일 | 0% | 작업대기
4.5 | 구매 업무 | 세부 업무 내용 | 엄태정 |  | 23.10.28 | 23.12.01 |  | 35일 | 0% | 작업대기
4.5.1 | 교재 조회 | 수강신청한 강의 교재정보 리스트로 조회 | 엄태정 |  | 23.10.28 | 23.11.01 |  | 5일 | 0% | 작업대기
4.5.2 | 교재 선택 | 리스트에서 학생이 구매할 교재 선택 | 엄태정 |  | 23.11.02 | 23.11.06 |  | 5일 | 0% | 작업대기
4.5.3 | 결제 | 서점 페이지에서 선택 교재 결제 | 엄태정 |  | 23.11.07 | 23.11.11 |  | 5일 | 0% | 작업대기
4.5.4 | QR코드 스캔 | 서점에서 QR코드 스캔시 학생 정보 출력 | 엄태정 |  | 23.11.12 | 23.11.16 |  | 5일 | 0% | 작업대기
4.5.5 | 전체 구매 내역 조회 | 서점에서 전체 구매 내역을 조회 | 엄태정 |  | 23.11.17 | 23.11.21 |  | 5일 | 0% | 작업대기
4.5.6 | 핵상 구매 내역 조회 | 학생이 자신의 구매 내역을 조회 | 엄태정 |  | 23.11.22 | 23.11.26 |  | 5일 | 0% | 작업대기
4.5.7 | 수령 여부 변경 | 서점에서 교재 수령시 수령여부를 변경 | 엄태정 |  | 23.11.27 | 23.12.01 |  | 5일 | 0% | 작업대기
4.6 | 전산 관리 업무 | 세부 업무 내용 | 엄태정 |  | 23.11.10 | 23.12.01 |  | 22일 | 0% | 작업대기
4.6.1 | 학생 정보 수정 | 학생의 개인정보, 학적 정보 수정 | 엄태정 |  | 23.11.10 | 23.11.14 |  | 5일 | 0% | 작업대기
4.6.2 | 교수 정보 수정 | 교수의 개인정보, 상태 정보 수정 | 엄태정 |  | 23.11.15 | 23.11.19 |  | 5일 | 0% | 작업대기
4.6.3 | 강의 관리 | 강의 개설, 폐강, 종강 관리 | 엄태정 |  | 23.11.20 | 23.11.25 |  | 6일 | 0% | 작업대기
4.6.4 | 수강 신청 관리 | 수강신청 개설, 폐쇄 관리 | 엄태정 |  | 23.11.26 | 23.12.01 |  | 6일 | 0% | 작업대기
4.6 |  | 프로토타입 제작 | 트레인 |  | 23.12.02 | 23.12.11 |  | 10일 | 0% | 작업대기
4.6.1 |  | 모듈 결합 | 트레인 |  | 23.12.02 | 23.12.11 |  | 10일 | 0% | 작업대기
Task 5 | 테스트 단계 |  |  |  | 23.12.12 | 24.04.09 |  | 120일 | 0% | 작업대기
5.1 |  | 1차 테스트
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2 |  | 2차 테스트
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.3 |  | 3차 테스트