## Sheet1
잘 되는 부분, 작업완료
약간의 이슈
치명적 이슈, 지연 발생
전체 기간
세부항목 기간

## 트레인 WBS
트레인팀 방학 일정 계획표
시작일 | 2023-12-13 | 팀명 | 트레인 | [6 empty] | 년 | [19 empty] | 2024
종료일 | 2024-04-09 | [8 empty] | 달 | 12 | [18 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4
[10 empty] | 주차 | [5 empty] | 16주차 | [6 empty] | 17주차 | [6 empty] | 18주차 | [6 empty] | 19주차 | [6 empty] | 20주차 | [6 empty] | 21주차 | [6 empty] | 22주차 | [6 empty] | 23주차 | [6 empty] | 24주차 | [6 empty] | 25주차 | [6 empty] | 26주차 | [6 empty] | 27주차 | [6 empty] | 28주차 | [6 empty] | 29주차 | [6 empty] | 30주차 | [6 empty] | 31주차 | [6 empty] | 32주차
[10 empty] | 일 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
구분 | 작업 | 활동 | 담당자 | 산출물 | 시작일 | 마감 예정 일 | 마감일 | 기간 | 진척도 | 상태
1 |  | 구현 | 트레인 |  | 23.12.13 | 24.01.02 |  | 21일 | 0% | 작업중
1.1 |  | 백업 시스템 구현 | 트레인 |  | 23.12.13 | 24.01.02 |  | 21일 | 0% | 작업중
1.1.1 |  | 드롭박스API | 트레인 |  | 23.12.13 | 24.01.02 |  | 21일 | 0% | 작업중
1.2 |  | 서버 구현 | 트레인 |  | 23.12.13 | 24.01.02 |  | 21일 | 0% | 작업중
1.2.1 |  | 서버 구축 | 트레인 |  | 23.12.13 | 24.01.02 |  | 21일 | 0% | 작업중
1.3 |  | 기능 추가 구현 | 트레인 |  | 23.12.13 | 24.01.02 |  | 21일 | 0% | 작업중
1.3.1 |  | 푸시메시지 구현 | 트레인 |  | 23.12.13 | 24.01.02 |  | 21일 | 0% | 작업중
1.3.2 |  | 인쇄 기능 구현 | 트레인 |  | 23.12.13 | 24.01.02 |  | 21일 | 0% | 작업중
1.3.3 |  | 마일리지 적립 내역 구현 | 트레인 |  | 23.12.13 | 24.01.02 |  | 21일 | 0% | 작업중
2 |  |  | 트레인 |  | 24.01.03 | 24.04.09 |  | 98일 | 0% | 작업대기
2.1 |  | 2차 테스트 | 트레인 |  | 24.01.03 | 24.01.22 |  | 20일 | 0% | 작업대기
2.1.1 |  | 2차 테스트 진행 | 트레인 |  | 24.01.03 | 24.01.03 |  | 1일 | 0% | 작업대기
2.1.2 |  | 2차 테스트 결과 보고서 작성 | 트레인 |  | 24.01.03 | 24.01.03 |  | 1일 | 0% | 작업대기
2.1.3 |  | 2차 수정 및 개선 | 트레인 |  | 24.01.04 | 24.01.22 |  | 19일 | 0% | 작업대기
2.1.4 |  | 2차 수정 및 개선 결과 보고 | 트레인 |  | 24.01.22 | 24.01.22 |  | 1일 | 0% | 작업대기
2.2 |  | 3차 테스트 | 트레인 |  | 24.01.23 | 24.02.11 |  | 20일 | 0% | 작업대기
2.2.1 |  | 3차 테스트 진행 | 트레인 |  | 24.01.23 | 24.01.23 |  | 1일 | 0% | 작업대기
2.2.2 |  | 3차 테스트 결과 보고서 작성 | 트레인 |  | 24.01.23 | 24.01.23 |  | 1일 | 0% | 작업대기
2.2.3 |  | 3차 수정 및 개선 | 트레인 |  | 24.01.24 | 24.02.11 |  | 19일 | 0% | 작업대기
2.2.4 |  | 3차 수정 및 개선 결과 보고 | 트레인 |  | 24.02.11 | 24.02.11 |  | 1일 | 0% | 작업대기
2.3 |  | 4차 테스트 | 트레인 |  | 24.02.12 | 24.03.02 |  | 20일 | 0% | 작업대기
2.3.1 |  | 4차 테스트 진행 | 트레인 |  | 24.02.12 | 24.02.12 |  | 1일 | 0% | 작업대기
2.3.2 |  | 4차 테스트 결과 보고서 작성 | 트레인 |  | 24.02.12 | 24.02.12 |  | 1일 | 0% | 작업대기
2.3.3 |  | 4차 수정 및 개선 | 트레인 |  | 24.02.13 | 24.03.02 |  | 19일 | 0% | 작업대기
2.3.4 |  | 4차 수정 및 개선 결과 보고 | 트레인 |  | 24.03.02 | 24.03.02 |  | 1일 | 0% | 작업대기
2.4 |  | 최종 테스트 | 트레인 |  | 24.03.03 | 24.04.08 |  | 37일 | 0% | 작업대기
2.4.1 |  | 최종 테스트 진행 | 트레인 |  | 24.03.03 | 24.03.03 |  | 1일 | 0% | 작업대기
2.4.2 |  | 최종 테스트 결과 보고서 작성 | 트레인 |  | 24.03.03 | 24.03.03 |  | 1일 | 0% | 작업대기
2.4.3 |  | 최종 수정 및 개선 | 트레인 |  | 24.03.04 | 24.03.22 |  | 19일 | 0% | 작업대기
2.4.4 |  | 최종 보고서 작성 | 트레인 |  | 24.03.22 | 24.03.22 |  | 1일 | 0% | 작업대기
2.4.5 |  | 안정화 | 트레인 |  | 24.03.23 | 24.03.29 |  | 7일 | 0% | 작업대기
2.4.6 |  | 산출물 정리 | 트레인 |  | 24.03.30 | 24.04.03 |  | 5일 | 0% | 작업대기
2.4.7 |  | 캡스톤 결과 보고서 작성 | 트레인 |  | 24.04.04 | 24.04.08 |  | 5일 | 0% | 작업대기
2.5 |  | 발표 | 트레인 |  | 24.04.09 | 24.04.09 |  | 1일 | 0% | 작업대기
2.5.1 |  | 발표 | 트레인 |  | 24.04.09 | 24.04.09 |  | 1일 | 0% | 작업대기